## アリベル会計システム
[21 empty] | 4 | 月 | [11 empty] | 5 | 月 | [29 empty] | 6 | 月 | [28 empty] | 7 | 月 | [29 empty] | 8 | 月 | [29 empty] | 9 | 月 | [28 empty] | 10 | 月 | [29 empty] | 11 | 月 | [28 empty] | 12 | 月 | [29 empty] | 1 | 月
| アリベル会計システム | [24 empty] | 休 | 休 |  |  |  |  | 休 | 休 | 休 |  | 休 | 休 | 休 |  | 休 | 休 | [5 empty] | 休 | 休 | [5 empty] | 休 | 休 | [5 empty] | 休 | 休 | [5 empty] | 休 | 休 | [5 empty] | 休 | 休 | [5 empty] | 休 | 休 | [5 empty] | 休 | 休 | [5 empty] | 休 | 休 | [5 empty] | 休 | 休 | [5 empty] | 休 | 休 | 休 |  |  |  |  | 休 | 休 | [5 empty] | 休 | 休 | [5 empty] | 休 | 休 |  |  |  | 休 |  | 休 | 休 | [5 empty] | 休 | 休 | [5 empty] | 休 | 休 | [5 empty] | 休 | 休 | [5 empty] | 休 | 休 | [5 empty] | 休 | 休 | 休 |  |  | 休 |  | 休 | 休 | [5 empty] | 休 | 休 | [5 empty] | 休 | 休 | 休 |  |  |  |  | 休 | 休 | [5 empty] | 休 | 休 | [5 empty] | 休 | 休 |  |  |  | 休 |  | 休 | 休 | [5 empty] | 休 | 休 | [5 empty] | 休 | 休 |  |  | 休 |  |  | 休 | 休 | [5 empty] | 休 | 休 | [5 empty] | 休 | 休 | [5 empty] | 休 | 休 |  |  |  |  | 休 | 休 | 休 |  |  |  |  | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 |  |  | 休 | 休 | [5 empty] | 休 | 休 | [5 empty] | 休 | 休 | [5 empty] | 休 | 休
№ | 作業タスク |  |  |  |  | 備考 | 超過 | 工程 | 優先度 | 難易度 | 担当者 | 期間 | 予定 |  | 実績 |  | 予定 工数 | 実績 工数 | 進捗 | ｽﾃｰﾀｽ | 2016-04-18 | 2016-04-19 | 2016-04-20 | 2016-04-21 | 2016-04-22 | 2016-04-23 | 2016-04-24 | 2016-04-25 | 2016-04-26 | 2016-04-27 | 2016-04-28 | 2016-04-29 | 2016-04-30 | 2016-05-01 | 2016-05-02 | 2016-05-03 | 2016-05-04 | 2016-05-05 | 2016-05-06 | 2016-05-07 | 2016-05-08 | 2016-05-09 | 2016-05-10 | 2016-05-11 | 2016-05-12 | 2016-05-13 | 2016-05-14 | 2016-05-15 | 2016-05-16 | 2016-05-17 | 2016-05-18 | 2016-05-19 | 2016-05-20 | 2016-05-21 | 2016-05-22 | 2016-05-23 | 2016-05-24 | 2016-05-25 | 2016-05-26 | 2016-05-27 | 2016-05-28 | 2016-05-29 | 2016-05-30 | 2016-05-31 | 2016-06-01 | 2016-06-02 | 2016-06-03 | 2016-06-04 | 2016-06-05 | 2016-06-06 | 2016-06-07 | 2016-06-08 | 2016-06-09 | 2016-06-10 | 2016-06-11 | 2016-06-12 | 2016-06-13 | 2016-06-14 | 2016-06-15 | 2016-06-16 | 2016-06-17 | 2016-06-18 | 2016-06-19 | 2016-06-20 | 2016-06-21 | 2016-06-22 | 2016-06-23 | 2016-06-24 | 2016-06-25 | 2016-06-26 | 2016-06-27 | 2016-06-28 | 2016-06-29 | 2016-06-30 | 2016-07-01 | 2016-07-02 | 2016-07-03 | 2016-07-04 | 2016-07-05 | 2016-07-06 | 2016-07-07 | 2016-07-08 | 2016-07-09 | 2016-07-10 | 2016-07-11 | 2016-07-12 | 2016-07-13 | 2016-07-14 | 2016-07-15 | 2016-07-16 | 2016-07-17 | 2016-07-18 | 2016-07-19 | 2016-07-20 | 2016-07-21 | 2016-07-22 | 2016-07-23 | 2016-07-24 | 2016-07-25 | 2016-07-26 | 2016-07-27 | 2016-07-28 | 2016-07-29 | 2016-07-30 | 2016-07-31 | 2016-08-01 | 2016-08-02 | 2016-08-03 | 2016-08-04 | 2016-08-05 | 2016-08-06 | 2016-08-07 | 2016-08-08 | 2016-08-09 | 2016-08-10 | 2016-08-11 | 2016-08-12 | 2016-08-13 | 2016-08-14 | 2016-08-15 | 2016-08-16 | 2016-08-17 | 2016-08-18 | 2016-08-19 | 2016-08-20 | 2016-08-21 | 2016-08-22 | 2016-08-23 | 2016-08-24 | 2016-08-25 | 2016-08-26 | 2016-08-27 | 2016-08-28 | 2016-08-29 | 2016-08-30 | 2016-08-31 | 2016-09-01 | 2016-09-02 | 2016-09-03 | 2016-09-04 | 2016-09-05 | 2016-09-06 | 2016-09-07 | 2016-09-08 | 2016-09-09 | 2016-09-10 | 2016-09-11 | 2016-09-12 | 2016-09-13 | 2016-09-14 | 2016-09-15 | 2016-09-16 | 2016-09-17 | 2016-09-18 | 2016-09-19 | 2016-09-20 | 2016-09-21 | 2016-09-22 | 2016-09-23 | 2016-09-24 | 2016-09-25 | 2016-09-26 | 2016-09-27 | 2016-09-28 | 2016-09-29 | 2016-09-30 | 2016-10-01 | 2016-10-02 | 2016-10-03 | 2016-10-04 | 2016-10-05 | 2016-10-06 | 2016-10-07 | 2016-10-08 | 2016-10-09 | 2016-10-10 | 2016-10-11 | 2016-10-12 | 2016-10-13 | 2016-10-14 | 2016-10-15 | 2016-10-16 | 2016-10-17 | 2016-10-18 | 2016-10-19 | 2016-10-20 | 2016-10-21 | 2016-10-22 | 2016-10-23 | 2016-10-24 | 2016-10-25 | 2016-10-26 | 2016-10-27 | 2016-10-28 | 2016-10-29 | 2016-10-30 | 2016-10-31 | 2016-11-01 | 2016-11-02 | 2016-11-03 | 2016-11-04 | 2016-11-05 | 2016-11-06 | 2016-11-07 | 2016-11-08 | 2016-11-09 | 2016-11-10 | 2016-11-11 | 2016-11-12 | 2016-11-13 | 2016-11-14 | 2016-11-15 | 2016-11-16 | 2016-11-17 | 2016-11-18 | 2016-11-19 | 2016-11-20 | 2016-11-21 | 2016-11-22 | 2016-11-23 | 2016-11-24 | 2016-11-25 | 2016-11-26 | 2016-11-27 | 2016-11-28 | 2016-11-29 | 2016-11-30 | 2016-12-01 | 2016-12-02 | 2016-12-03 | 2016-12-04 | 2016-12-05 | 2016-12-06 | 2016-12-07 | 2016-12-08 | 2016-12-09 | 2016-12-10 | 2016-12-11 | 2016-12-12 | 2016-12-13 | 2016-12-14 | 2016-12-15 | 2016-12-16 | 2016-12-17 | 2016-12-18 | 2016-12-19 | 2016-12-20 | 2016-12-21 | 2016-12-22 | 2016-12-23 | 2016-12-24 | 2016-12-25 | 2016-12-26 | 2016-12-27 | 2016-12-28 | 2016-12-29 | 2016-12-30 | 2016-12-31 | 2017-01-01 | 2017-01-02 | 2017-01-03 | 2017-01-04 | 2017-01-05 | 2017-01-06 | 2017-01-07 | 2017-01-08 | 2017-01-09 | 2017-01-10 | 2017-01-11 | 2017-01-12 | 2017-01-13 | 2017-01-14 | 2017-01-15 | 2017-01-16 | 2017-01-17 | 2017-01-18 | 2017-01-19 | 2017-01-20 | 2017-01-21 | 2017-01-22 | 2017-01-23 | 2017-01-24 | 2017-01-25 | 2017-01-26 | 2017-01-27 | 2017-01-28 | 2017-01-29 | 2017-01-30 | 2017-01-31
[13 empty] | 開始日 | 終了日 | 開始日 | 終了日 |  |  |  |  | 42478 | 42479 | 42480 | 42481 | 42482 | 42483 | 42484 | 42485 | 42486 | 42487 | 42488 | 42489 | 42490 | 42491 | 42492 | 42493 | 42494 | 42495 | 42496 | 42497 | 42498 | 42499 | 42500 | 42501 | 42502 | 42503 | 42504 | 42505 | 42506 | 42507 | 42508 | 42509 | 42510 | 42511 | 42512 | 42513 | 42514 | 42515 | 42516 | 42517 | 42518 | 42519 | 42520 | 42521 | 42522 | 42523 | 42524 | 42525 | 42526 | 42527 | 42528 | 42529 | 42530 | 42531 | 42532 | 42533 | 42534 | 42535 | 42536 | 42537 | 42538 | 42539 | 42540 | 42541 | 42542 | 42543 | 42544 | 42545 | 42546 | 42547 | 42548 | 42549 | 42550 | 42551 | 42552 | 42553 | 42554 | 42555 | 42556 | 42557 | 42558 | 42559 | 42560 | 42561 | 42562 | 42563 | 42564 | 42565 | 42566 | 42567 | 42568 | 42569 | 42570 | 42571 | 42572 | 42573 | 42574 | 42575 | 42576 | 42577 | 42578 | 42579 | 42580 | 42581 | 42582 | 42583 | 42584 | 42585 | 42586 | 42587 | 42588 | 42589 | 42590 | 42591 | 42592 | 42593 | 42594 | 42595 | 42596 | 42597 | 42598 | 42599 | 42600 | 42601 | 42602 | 42603 | 42604 | 42605 | 42606 | 42607 | 42608 | 42609 | 42610 | 42611 | 42612 | 42613 | 42614 | 42615 | 42616 | 42617 | 42618 | 42619 | 42620 | 42621 | 42622 | 42623 | 42624 | 42625 | 42626 | 42627 | 42628 | 42629 | 42630 | 42631 | 42632 | 42633 | 42634 | 42635 | 42636 | 42637 | 42638 | 42639 | 42640 | 42641 | 42642 | 42643 | 42644 | 42645 | 42646 | 42647 | 42648 | 42649 | 42650 | 42651 | 42652 | 42653 | 42654 | 42655 | 42656 | 42657 | 42658 | 42659 | 42660 | 42661 | 42662 | 42663 | 42664 | 42665 | 42666 | 42667 | 42668 | 42669 | 42670 | 42671 | 42672 | 42673 | 42674 | 42675 | 42676 | 42677 | 42678 | 42679 | 42680 | 42681 | 42682 | 42683 | 42684 | 42685 | 42686 | 42687 | 42688 | 42689 | 42690 | 42691 | 42692 | 42693 | 42694 | 42695 | 42696 | 42697 | 42698 | 42699 | 42700 | 42701 | 42702 | 42703 | 42704 | 42705 | 42706 | 42707 | 42708 | 42709 | 42710 | 42711 | 42712 | 42713 | 42714 | 42715 | 42716 | 42717 | 42718 | 42719 | 42720 | 42721 | 42722 | 42723 | 42724 | 42725 | 42726 | 42727 | 42728 | 42729 | 42730 | 42731 | 42732 | 42733 | 42734 | 42735 | 42736 | 42737 | 42738 | 42739 | 42740 | 42741 | 42742 | 42743 | 42744 | 42745 | 42746 | 42747 | 42748 | 42749 | 42750 | 42751 | 42752 | 42753 | 42754 | 42755 | 42756 | 42757 | 42758 | 42759 | 42760 | 42761 | 42762 | 42763 | 42764 | 42765 | 42766
| 作業タスクLv1 | 作業タスクLv2 | 作業タスクLv3 | 作業タスクLv4 | 作業タスクLv5 | フェーズ１ | 超過 | 工程 | 優先度 | 難易度 | 担当者 | 期間 | 開始日 | 終了日 | 開始日 | 終了日 | 予定工数 | 実績工数 | 進捗 | ステータス
1 | 製造 |  |  |  |  | フェーズ1 |  | 製造
2 |  | 新規ユーザー登録画面 |  |  |  | フェーズ1 |  | 製造
3 | 製造・単体 | フレーム | 新規作成 |  |  | フェーズ1 |  | 製造 |  |  | 兪 | 1 | 2017-10-16 | 2017-10-16 | 2017-10-16 | 2017-10-16 | 8 | 8 | 100% | 完了
4 |  | テーブル定義の修正 |  |  |  | フェーズ1 |  | 製造 |  |  | 鍾 | 1 | 2017-10-16 | 2017-10-16 | 2017-10-16 | 2017-10-16 | 8 | 8 | 100% | 完了
5 | 製造・単体 | トップメニュー画面 |  |  |  | フェーズ1 |  | 製造
6 |  |  | 新規作成 |  |  | フェーズ1 |  | 製造 |  |  | 兪 | 0.5 | 2017-10-17 | 2017-10-17 | 2017-10-17 | 2017-10-17 | 4 | 4 | 100% | 完了
7 |  | Spring Securityの作成 |  |  |  | フェーズ1 |  | 製造 |  |  | 鍾 | 2 | 2017-10-17 | 2017-10-18 | 2017-10-17 | 2017-10-18 | 16 | 16 | 100% | 完了
8 |  | 会社基本情報設定画面 |  |  |  | フェーズ1 |  | 製造
9 |  | フレーム | 新規作成 |  |  | フェーズ1 |  | 製造 |  |  | 兪 | 1.5 | 2017-10-17 | 2017-10-18 | 2017-10-17 | 2017-10-18 | 12 | 12 | 100% | 完了
10 |  | 会社基本情報画面 |  |  |  | フェーズ1 |  | 製造
11 | 製造・単体 | フレーム | 新規作成 |  |  | フェーズ1 |  | 製造 |  |  | 兪 | 1 | 2017-10-19 | 2017-10-19 | 2017-10-19 | 2017-10-19 | 8 | 8 | 100% | 完了
12 |  | PDFテンプレートの調査と修正 |  |  |  | フェーズ1 |  | 製造 |  |  | 鍾 | 2 | 2017-10-19 | 2017-10-20 | 2017-10-19 | 2017-10-20 | 16 | 16 | 100% | 完了
13 | 設計 | 従業員一覧画面 |  |  |  | フェーズ1 |  | 製造
14 |  |  | 新規作成 |  |  | フェーズ1 |  | 製造 |  |  | 兪 | 1 | 2017-10-20 | 2017-10-20 | 2017-10-20 | 2017-10-20 | 8 | 8 | 100% | 完了
15 | 製造・単体 | 従業員データ設定画面 |  |  |  | フェーズ1 |  | 製造
16 |  |  | 新規作成 |  |  | フェーズ1 |  | 製造 |  |  | 兪 | 1 | 2017-10-23 | 2017-10-23 | 2017-10-23 | 2017-10-23 | 8 | 8 | 100% | 完了
17 | 製造・単体 | ログイン認証 |  |  |  | フェーズ1 |  | 製造
18 |  |  | 新規作成 |  |  | フェーズ1 |  | 製造 |  |  | 鍾 | 1 | 2017-10-23 | 2017-10-23 | 2017-10-23 | 2017-10-23 | 8 | 8 | 100% | 完了
19 | 製造・単体 | 給与明細入力画面 |  |  |  | フェーズ1 |  | 製造
20 |  |  | 新規作成 |  |  | フェーズ1 |  | 製造 |  |  | 兪 | 1 | 2017-10-24 | 2017-10-24 | 2017-10-24 | 2017-10-24 | 8 | 8 | 100% | 完了
21 | 製造・単体 | 給与明細一覧 |  |  |  | フェーズ1 |  | 製造
22 |  |  | 新規作成 |  |  | フェーズ1 |  | 製造 |  |  | 鍾 | 1 | 2017-10-24 | 2017-10-24 | 2017-10-24 | 2017-10-24 | 8 | 8 | 100% | 完了
23 | 製造・単体 | メール送信画面 |  |  |  | フェーズ1 |  | 製造
24 |  |  | 新規作成 |  |  | フェーズ1 |  | 製造 |  |  | 兪 | 1 | 2017-10-25 | 2017-10-25 | 2017-10-25 | 2017-10-25 | 8 | 8 | 100% | 完了
25 | 製造・単体 | 給与明細印刷画面 |  |  |  | フェーズ1 |  | 製造
26 |  |  | 新規作成 |  |  | フェーズ1 |  | 製造 |  |  | 鍾 | 1 | 2017-10-25 | 2017-10-25 | 2017-10-25 | 2017-10-25 | 8 | 8 | 100% | 完了
27 | 製造・単体 | 画面改善 |  |  |  | フェーズ1 |  | 製造
28 |  |  | 入力チェックとエラーメッセージの追加（全部の画面） |  |  | フェーズ1 |  | 製造 |  |  | 兪 | 2 | 2017-10-26 | 2017-10-27 | 2017-10-26 | 2017-10-27 | 16 | 16 | 100% | 完了
29 |  | 画面改善 | [5 empty] | 製造
30 |  |  | Bootstrapの導入 |  |  | フェーズ1 |  | 製造 |  |  | 鍾 | 1 | 2017-10-26 | 2017-10-26 | 2017-10-26 | 2017-10-26 | 8 | 8 | 100% | 完了
31 |  | 画面改善 | [5 empty] | 製造
32 |  |  | デザイン修正（全部の画面） |  |  | フェーズ1 |  | 製造 |  |  | 鍾 | 2 | 2017-10-27 | 2017-10-30 | 2017-10-27 | 2017-10-30 | 16 | 11 | 100% | 完了
33 | 製造・単体 | 画面改善 |  |  |  | フェーズ1 |  | 製造
34 |  |  | マイナンバーを会社コードに変更 |  |  | フェーズ1 |  | 製造 |  |  | 兪 | 0.4 | 2017-10-30 | 2017-10-30 | 2017-10-30 | 2017-10-30 | 3 | 3 | 100% | 完了
35 | 製造・単体 | 画面改善 |  |  |  | フェーズ1 |  | 製造
36 |  |  | トップメニューを削除し、メニューの部分を各画面に移動 |  |  | フェーズ1 |  | 製造 |  |  | 兪＝＞鍾 | 0.7 | 2017-10-30 | 2017-10-30 | 2017-10-30 | 2017-10-30 | 5 | 5 | 100% | 完了
37 | 製造・単体 | バグ対応 |  |  |  | フェーズ1 |  | 製造
38 |  |  | ユーザー新規登録の場合、給与明細一覧画面、会社基本情報画面、従業員一覧画面に遷移すると、エラー発生 |  |  | フェーズ1 |  | 製造 |  |  | 兪＝＞鍾 | 0.4 | 2017-10-31 | 2017-10-31 | 2017-10-31 | 2017-10-31 | 3 | 2 | 100% | 完了
39 | 製造・単体 | バグ対応 |  |  |  | フェーズ1 |  | 製造
40 |  |  | エラーメッセージが出る場合、一列の項目がずれている |  |  | フェーズ1 |  | 製造 |  |  | 鍾 | 0.7 | 2017-10-31 | 2017-10-31 | 2017-10-31 | 2017-10-31 | 5 | 7 | 100% | 完了
|  | デザイン修正（全部の画面） | [5 empty] | 製造 |  |  | 鍾 | 1 | 2017-11-01 | 2017-11-01 | 2017-11-01 | 2017-11-01 | 8 | 8 | 100% | 完了
|  | ログ機能を追加 | [5 empty] | 製造 |  |  | 鍾 | 1 | 2017-11-02 | 2017-11-02 | 2017-11-02 | 2017-11-02 | 8 | 8 | 100% | 完了
43
44 | 単体テスト |  |  |  |  | フェーズ1 |  | 単体
45 |  | 会社基本情報設定画面 |  |  |  | フェーズ1 |  | 単体
46 |  |  | 項目書作成 |  |  | フェーズ1 |  | 単体 |  |  | 兪 | 1 | 2017-11-01 | 2017-11-01 | 2017-11-01 | 2017-11-02 | 8 | 10 | 100% | 完了
47 |  | モック作成 | テスト実施 |  |  | フェーズ1 |  | 単体 |  |  | 兪 | 1 | 2017-11-02 | 2017-11-02 | 2017-11-02 | 2017-11-02 | 8 | 8 | 100% | 完了
48 |  | 会社基本情報画面 |  |  |  | フェーズ1 |  | 単体
49 |  |  | 項目書作成 |  |  | フェーズ1 |  | 単体 |  |  | 鍾 | 1 | 2017-11-06 | 2017-11-06 | 2017-11-07 | 2017-11-07 | 8 | 4 | 100% | 完了
50 |  | モック作成 | テスト実施 |  |  | フェーズ1 |  | 単体 |  |  | 鍾 | 1 | 2017-11-07 | 2017-11-07 | 2017-11-07 | 2017-11-07 | 8 | 4 | 100% | 完了
51 |  | 会社基本情報サービス |  |  |  | フェーズ1 |  | 単体 |  |  | 鍾 | 0.5 | 2017-11-08 | 2017-11-08 | 2017-11-08 | 2017-11-08 | 4 | 5 | 100% | 完了
52 |  | 会社部署情報サービス |  |  |  | フェーズ1 |  | 単体 |  |  | 鍾 | 0.5 | 2017-11-08 | 2017-11-08 | 2017-11-08 | 2017-11-08 | 4 | 3 | 100% | 完了
53 |  | 新規ユーザー登録サービス |  |  |  | フェーズ1 |  | 単体 |  |  | 鍾 | 0.4 | 2017-11-09 | 2017-11-09 | 2017-11-09 | 2017-11-09 | 3 | 3 | 100% | 完了
54 |  | 新規ユーザー登録画面 |  |  |  | フェーズ1 |  | 単体
55 |  |  | 項目書作成 |  |  | フェーズ1 |  | 単体 |  |  | 鍾 | 0.7 | 2017-11-09 | 2017-11-09 | 2017-11-10 | 2017-11-10 | 5 | 5 | 100% | 完了
56 |  | モック作成 | テスト実施 |  |  | フェーズ1 |  | 単体 |  |  | 鍾 | 1 | 2017-11-10 | 2017-11-10 | 2017-11-10 | 2017-11-15 | 8 | 6 | 100% | 完了
57 |  | ログインサービス |  |  |  | フェーズ1 |  | 単体 |  |  | 鍾 | 0.3 | 2017-11-13 | 2017-11-13 | 2017-11-09 | 2017-11-09 | 2 | 2 | 100% | 完了
58 |  | ログイン画面 |  |  |  | フェーズ1 |  | 単体
59 |  |  | 項目書作成 |  |  | フェーズ1 |  | 単体 |  |  | 鍾 | 0.3 | 2017-11-13 | 2017-11-13 |  |  | 2
60 |  | モック作成 | テスト実施 |  |  | フェーズ1 |  | 単体 |  |  | 鍾 | 0.3 | 2017-11-13 | 2017-11-13 |  |  | 2
61 |  | 從業員口座情報サービス |  |  |  | フェーズ1 |  | 単体 |  |  | 鍾 | 0.3 | 2017-11-13 | 2017-11-13 |  |  | 2
62 |  | 固定控除金額情報サービス |  |  |  | フェーズ1 |  | 単体 |  |  | 鍾 | 0.3 | 2017-11-14 | 2017-11-14 |  |  | 2
63 |  | 固定支給金額情報サービス |  |  |  | フェーズ1 |  | 単体 |  |  | 鍾 | 0.3 | 2017-11-14 | 2017-11-14 |  |  | 2
64 |  | 所得税情報サービス |  |  |  | フェーズ1 |  | 単体 |  |  | 鍾 | 0.3 | 2017-11-14 | 2017-11-14 |  |  | 2
65 |  | 從業員情報サービス |  |  |  | フェーズ1 |  | 単体 |  |  | 鍾 | 0.3 | 2017-11-14 | 2017-11-14 |  |  | 2
66 |  | 社会保険サービス |  |  |  | フェーズ1 |  | 単体 |  |  | 鍾 | 0.3 | 2017-11-15 | 2017-11-15 |  |  | 2
67 |  | 給与明細入力サービス |  |  |  | フェーズ1 |  | 単体 |  |  | 鍾 | 0.8 | 2017-11-15 | 2017-11-15 |  |  | 6
68 |  | 従業員一覧画面 |  |  |  | フェーズ1 |  | 単体
69 |  |  | 項目書作成 |  |  | フェーズ1 |  | 単体 |  |  | 鍾 | 1 | 2017-11-16 | 2017-11-16 |  |  | 8
70 |  | モック作成 | テスト実施 |  |  | フェーズ1 |  | 単体 |  |  | 鍾 | 1 | 2017-11-17 | 2017-11-17 |  |  | 8
71 |  | 従業員データ設定画面 |  |  |  | フェーズ1 |  | 単体
72 |  |  | 項目書作成 |  |  | フェーズ1 |  | 単体 |  |  | 鍾 | 1 | 2017-11-20 | 2017-11-20 |  |  | 8
73 |  | モック作成 | テスト実施 |  |  | フェーズ1 |  | 単体 |  |  | 鍾 | 1 | 2017-11-21 | 2017-11-21 |  |  | 8
74 |  | 給与明細入力画面 |  |  |  | フェーズ1 |  | 単体
75 |  |  | 項目書作成 |  |  | フェーズ1 |  | 単体 |  |  | 鍾 | 1 | 2017-11-22 | 2017-11-22 |  |  | 8
76 |  | モック作成 | テスト実施 |  |  | フェーズ1 |  | 単体 | A |  | 鍾 | 1 | 2017-11-23 | 2017-11-23 |  |  | 8
77 |  | 給与明細一覧 |  |  |  | フェーズ1 |  | 単体 | A
78 |  |  | 項目書作成 |  |  | フェーズ1 |  | 単体 | A |  | 鍾 | 0.5 | 2017-11-24 | 2017-11-24 |  |  | 4
79 |  | モック作成 | テスト実施 |  |  | フェーズ1 |  | 単体 | A |  | 鍾 | 0.5 | 2017-11-24 | 2017-11-24 |  |  | 4
80 |  | utilサービス |  |  |  | フェーズ1 |  | 単体 | A |  | 鍾 | 0.5 | 2017-11-27 | 2017-11-27 |  |  | 4
81 |  | メール送信画面 |  |  |  | フェーズ1 |  | 単体 | A
82 |  |  | 項目書作成 |  |  | フェーズ1 |  | 単体 | A |  | 鍾 | 1 | 2017-11-27 | 2017-11-28 |  |  | 8
83 |  | モック作成 | テスト実施 |  |  | フェーズ1 |  | 単体 | A |  | 鍾 | 1 | 2017-11-28 | 2017-11-29 |  |  | 8
84 |  | 給与明細印刷画面 |  |  |  | フェーズ1 |  | 単体 | A
85 |  |  | 項目書作成 |  |  | フェーズ1 |  | 単体 | A |  | 鍾 | 0.5 | 2017-11-29 | 2017-11-29 |  |  | 4
86 |  | モック作成 | テスト実施 |  |  | フェーズ1 |  | 単体 | A |  | 鍾 | 1 | 2017-11-30 | 2017-11-30 |  |  | 8
87 | [5 empty] | フェーズ1 |  | 単体 | A
88 | [5 empty] | フェーズ1 |  | 単体 | A
89 | [5 empty] | フェーズ1 |  | 単体 | B
90 | [5 empty] | フェーズ1 |  | 単体 | B
91 | [5 empty] | フェーズ1 |  | 単体 | B
92 | [5 empty] | フェーズ1 |  | 単体 | A
93
Formulas:
休 = IF(ISERROR([休]+1),"",[休]+1)
■製造
・CD完了(初回レビュー待ち) 90%
・CD完了(再レビュー待ち) 95%
・CDレビュー修正完了 100%
■単体（仕様書作成）
・仕作成完了(初回レビュー待ち) 90%
・仕作成完了(再レビュー待ち) 95%
・仕レビュー修正完了 100%
■単体（テスト実施）
・テスト実施完了 100%