## バグ管理
No | タイトル | テストNo | 現象 | 原因 | 対応 | 完了 | 対応者
1 | 初期表示 | 7 | 文言「ユーザー名」が「ユーザ名」になっている | 表記誤り | 文言「ユーザ名」を「ユーザー名」に修正 | ○ | 鍾
2 | 画面イベント | 20 | 仮名を入力しても、エラーメッセージが表示されない | 正規表現が間違っている | 正規表現を修正 | ○ | 鍾
3 | 画面イベント | 26 | エラーメッセージの「ユーザー名」が「ユーザ名」になっている | 表記誤り | 文言「ユーザ名」を「ユーザー名」に修正 | ○ | 鍾
4 | 画面イベント | 27 | 同上 | 同上 | 同上 | ○ | 鍾
5 | 画面イベント | 28 | 同上 | 同上 | 同上 | ○ | 鍾
6 | 画面イベント | 29 | 同上 | 同上 | 同上 | ○ | 鍾
7 | 画面イベント | 30 | 同上 | 同上 | 同上 | ○ | 鍾
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
○・・・対応完
- ・・・対応完（テストミス・仕様変更等）

## 初期表示
| 番号 | [5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
確認条件
| 実行 | 「http://localhost:8080/accsystem/register」に遷移 | bar: 1 to 9
| 確認事項 | 姓
空 | bar: 1
姓（カナ）
空 | bar: 2
名
空 | bar: 3
名（カナ）
空 | bar: 4
アルファベット名
空 | bar: 5
メールアドレス
空 | bar: 6
ユーザー名
空 | bar: 7
暗証番号
空 | bar: 8
暗証番号(確認)
空 | bar: 9
１回目 | chrome |  | 実施日 | 2017-11-10 | 実施者 | 鍾 | bar: 1 to 9
| chrome |  | 実施日 |  | 実施者
2回目 | chrome |  | 実施日 | 2017-11-15 | 実施者 | 鍾 | bar: 7
| chrome |  | 実施日 |  | 実施者
PCL
情報
画面名
新規ユーザー登録画面
画面ID

## 画面イベント
| 番号 | [5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36
| 確認条件 | 姓
最大値50文字より大きい（51文字） 入力値：111111111111111111111111111111111111111111111111111 | bar: 1
最大値50文字 入力値：11111111111111111111111111111111111111111111111111 | bar: 2 to 4
空 | bar: 5
正常入力値：孫 | bar: 6 to 36
姓（カナ）
最大値50文字より大きい（51文字） 入力値：アアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアア | bar: 6
最大値50文字 入力値：アアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアア | bar: 7
空 | bar: 8
仮名以外 入力値：abc | bar: 9
正常入力値：ソン | bar: 1 to 5; 10 to 36
名
最大値50文字より大きい（51文字） 入力値：111111111111111111111111111111111111111111111111111 | bar: 10
最大値50文字 入力値：11111111111111111111111111111111111111111111111111 | bar: 11
空 | bar: 12
正常入力値：悟空 | bar: 1 to 9; 13 to 36
名（カナ）
最大値50文字より大きい（51文字） 入力値：アアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアア | bar: 13
最大値50文字 入力値：アアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアア | bar: 14
空 | bar: 15
仮名以外 入力値：abc | bar: 16
正常入力値：ゴクウ | bar: 1 to 12; 17 to 36
アルファベット名
最大値50文字より大きい（51文字） 入力値：aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa | bar: 17
最大値50文字 入力値：aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa | bar: 18
空 | bar: 19
アルファベット以外 入力値：あいうえお | bar: 20
正常入力値：son goku | bar: 1 to 16; 21 to 36
メールアドレス
最大値50文字より大きい（51文字） 入力値：1111111111111111111111111111111111111111123@321.pro | bar: 21
最大値50文字 入力値：111111111111111111111111111111111111111123@321.pro | bar: 22
空 | bar: 23
メールアドレス以外 入力値：あいうえお | bar: 24
DBに同じメールアドレスが既に登録されている | bar: 25
正常入力値：123@321.pro | bar: 1 to 20; 26 to 36
ユーザー名
最大値50文字より大きい（51文字） 入力値：111111111111111111111111111111111111111111111111111 | bar: 26
最大値50文字 入力値：11111111111111111111111111111111111111111111111111 | bar: 27
空 | bar: 28
入力値：あいうえお | bar: 29
DBに同じユーザー名が既に登録されている | bar: 30
正常入力値：jack191 | bar: 1 to 25; 31 to 36
暗証番号
最大値50文字より大きい（51文字） 入力値：111111111111111111111111111111111111111111111111111 | bar: 31
最大値50文字 入力値：11111111111111111111111111111111111111111111111111 | bar: 32
空 | bar: 33
入力値：あいうえお | bar: 34
正常入力値：jack123 | bar: 1 to 30; 35 to 36
暗証番号(確認)
空 | bar: 35
暗証番号と暗証番号(確認)が不一致 | bar: 36
正常入力値：jack123 | bar: 1 to 34
| 実行 | 「登録ボタンを押下する」 | bar: 1 to 36
姓
| 確認事項 | エラーメッセージ表示：姓は0文字以上50文字以下で入力してください。 | bar: 1
登録成功 | bar: 2
パスワードが暗号化されること
DB期待値1 | bar: 4
エラーメッセージ表示：姓は必須項目です。 | bar: 5
姓（カナ）
エラーメッセージ表示：姓（カナ）は0文字以上50文字以下で入力してください。 | bar: 6
DB期待値2 | bar: 7
DB期待値3 | bar: 8
エラーメッセージ表示：姓（カナ）の値の形式が正しくありません。 | bar: 9
名
エラーメッセージ表示：姓は0文字以上50文字以下で入力してください。 | bar: 10
DB期待値4 | bar: 11
エラーメッセージ表示：名は必須項目です。 | bar: 12
名（カナ）
エラーメッセージ表示：姓は0文字以上50文字以下で入力してください。 | bar: 13
DB期待値5 | bar: 14
DB期待値6 | bar: 15
エラーメッセージ表示：名（カナ）の値の形式が正しくありません。 | bar: 16
アルファベット名
エラーメッセージ表示：アルファベット名は0文字以上50文字以下で入力してください。 | bar: 17
DB期待値7 | bar: 18
DB期待値8 | bar: 19
エラーメッセージ表示：アルファベット名の値の形式が正しくありません。 | bar: 20
メールアドレス
エラーメッセージ表示：メールアドレスは0文字以上50文字以下で入力してください。 | bar: 21
DB期待値9 | bar: 22
エラーメッセージ表示：メールアドレスは必須項目です。 | bar: 23
エラーメッセージ表示：メールアドレスの形式が正しくありません。 | bar: 24
エラーメッセージ表示：メールアドレスが重複しているため、登録できません。 | bar: 25
ユーザー名
エラーメッセージ表示：ユーザー名は0文字以上50文字以下で入力してください。 | bar: 26
DB期待値10 | bar: 27
エラーメッセージ表示：ユーザー名は必須項目です。 | bar: 28
エラーメッセージ表示：ユーザー名の値の形式が正しくありません。 | bar: 29
エラーメッセージ表示：ユーザー名が重複しているため、登録できません。 | bar: 30
暗証番号
エラーメッセージ表示：暗証番号は0文字以上50文字以下で入力してください。 | bar: 31
DB期待値11 | bar: 32
パスワードが暗号化されること | bar: 3
エラーメッセージ表示：暗証番号は必須項目です。 | bar: 33
エラーメッセージ表示：暗証番号の値の形式が正しくありません。 | bar: 34
暗証番号(確認)
エラーメッセージ表示：暗証番号(確認)は必須項目です。 | bar: 35
エラーメッセージ表示：異なる暗証番号を入力したため、登録できません。同じ暗証番号を入力してください。 | bar: 36
１回目 | chrome |  | 実施日 | 2017-11-10 | 実施者 | 鍾 | bar: 1 to 16
| chrome |  | 実施日 | 2017-11-14 | 実施者 | 鍾 | bar: 17 to 36
2回目 | chrome |  | 実施日 | 2017-11-15 | 実施者 | 鍾 | bar: 20; 26 to 30
| chrome |  | 実施日 |  | 実施者
実行
PCL
情報
画面名
新規ユーザー登録画面
画面ID

## 画面イベントのDB期待値
DB期待値１：
t_login_user
user_id | comp_id | last_name | first_name | last_name_kana | first_name_kana | alphabet_name | email | last_login_datetime | login_id | password | password_modify_datetime | fail_datetime | fail_count | lockuser | delete_flg | regist_date | regist_id | update_date | update_id
ユーザーID | ​(NULL)​ | 11111111111111111111111111111111111111111111111111 | 悟空 | ソン | ゴクウ | son goku | 123@321.pro | ​(NULL)​ | jack191 | $2a$10$MShVRhLW5KCx.hampcu9wOu/kCse0Jgcq21ZzV05KdET67a6wDO/y | ​(NULL)​ | ​(NULL)​ | 0 | False | False | 登録日時 | 9999 | 更新日時 | 9999
DB期待値2：
t_login_user
user_id | comp_id | last_name | first_name | last_name_kana | first_name_kana | alphabet_name | email | last_login_datetime | login_id | password | password_modify_datetime | fail_datetime | fail_count | lockuser | delete_flg | regist_date | regist_id | update_date | update_id
ユーザーID | ​(NULL)​ | 孫 | 悟空 | アアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアア | ゴクウ | son goku | 123@321.pro | ​(NULL)​ | jack191 | $2a$10$gS/9Khv26yisugcXKD2YjuvY3XHXtLkB78fBF4qTBbDBrra9diUwW | ​(NULL)​ | ​(NULL)​ | 0 | False | False | 登録日時 | 9999 | 更新日時 | 9999
DB期待値３：
t_login_user
user_id | comp_id | last_name | first_name | last_name_kana | first_name_kana | alphabet_name | email | last_login_datetime | login_id | password | password_modify_datetime | fail_datetime | fail_count | lockuser | delete_flg | regist_date | regist_id | update_date | update_id
ユーザーID | ​(NULL)​ | 孫 | 悟空 | ​(NULL)​ | ゴクウ | son goku | 123@321.pro | ​(NULL)​ | jack191 | $2a$10$UQl2VTOm3V73JMuqRKCfA.ICtlV1KK6bKukTi6zMn1LN8O0PI2Pd6 | ​(NULL)​ | ​(NULL)​ | 0 | False | False | 登録日時 | 9999 | 更新日時 | 9999
DB期待値4：
t_login_user
user_id | comp_id | last_name | first_name | last_name_kana | first_name_kana | alphabet_name | email | last_login_datetime | login_id | password | password_modify_datetime | fail_datetime | fail_count | lockuser | delete_flg | regist_date | regist_id | update_date | update_id
ユーザーID | ​(NULL)​ | 孫 | 11111111111111111111111111111111111111111111111111 | ソン | ゴクウ | son goku | 123@321.pro | ​(NULL)​ | jack191 | $2a$10$YBALlty8KG7TFnjOOM/Dc.Rf7dY2wW.OtyHiJEJ3ySpv.lpHZpqx. | ​(NULL)​ | ​(NULL)​ | 0 | False | False | 登録日時 | 9999 | 更新日時 | 9999
DB期待値5：
t_login_user
user_id | comp_id | last_name | first_name | last_name_kana | first_name_kana | alphabet_name | email | last_login_datetime | login_id | password | password_modify_datetime | fail_datetime | fail_count | lockuser | delete_flg | regist_date | regist_id | update_date | update_id
ユーザーID | ​(NULL)​ | 孫 | 悟空 | ソン | アアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアア | son goku | 123@321.pro | ​(NULL)​ | jack191 | $2a$10$zJBQm65Qwa4THuWHGAwGpuxFaRNf5w7enRfuGM6Xa0XSCOakr12la | ​(NULL)​ | ​(NULL)​ | 0 | False | False | 登録日時 | 9999 | 更新日時 | 9999
DB期待値6：
t_login_user
user_id | comp_id | last_name | first_name | last_name_kana | first_name_kana | alphabet_name | email | last_login_datetime | login_id | password | password_modify_datetime | fail_datetime | fail_count | lockuser | delete_flg | regist_date | regist_id | update_date | update_id
ユーザーID | ​(NULL)​ | 孫 | 悟空 | ソン | ​(NULL)​ | son goku | 123@321.pro | ​(NULL)​ | jack191 | $2a$10$xNodJE1j64SfGrxAdSNRKOp/g3YbDrqlihJ6v.0F1fVPvRCzsGF9y | ​(NULL)​ | ​(NULL)​ | 0 | False | False | 登録日時 | 9999 | 更新日時 | 9999
DB期待値７：
t_login_user
user_id | comp_id | last_name | first_name | last_name_kana | first_name_kana | alphabet_name | email | last_login_datetime | login_id | password | password_modify_datetime | fail_datetime | fail_count | lockuser | delete_flg | regist_date | regist_id | update_date | update_id
ユーザーID | ​(NULL)​ | 孫 | 悟空 | ソン | ゴクウ | aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa | 123@321.pro | ​(NULL)​ | jack191 | $2a$10$q0qF.sXj0a6WOaL/Z2KrUupC176JsWCRThohgvMs783jKZQOyNh2a | ​(NULL)​ | ​(NULL)​ | 0 | False | False | 登録日時 | 9999 | 更新日時 | 9999
DB期待値8：
t_login_user
user_id | comp_id | last_name | first_name | last_name_kana | first_name_kana | alphabet_name | email | last_login_datetime | login_id | password | password_modify_datetime | fail_datetime | fail_count | lockuser | delete_flg | regist_date | regist_id | update_date | update_id
ユーザーID | ​(NULL)​ | 孫 | 悟空 | ソン | ゴクウ | ​(NULL)​ | 123@321.pro | ​(NULL)​ | jack191 | $2a$10$Ca7A.ccMFBD/PO3fMBLA..rmWlW0j0sl0xGdx/Llw44ZVzXkmYvKG | ​(NULL)​ | ​(NULL)​ | 0 | False | False | 登録日時 | 9999 | 更新日時 | 9999
DB期待値9：
t_login_user
user_id | comp_id | last_name | first_name | last_name_kana | first_name_kana | alphabet_name | email | last_login_datetime | login_id | password | password_modify_datetime | fail_datetime | fail_count | lockuser | delete_flg | regist_date | regist_id | update_date | update_id
ユーザーID | ​(NULL)​ | 孫 | 悟空 | ソン | ゴクウ | son goku | 111111111111111111111111111111111111111123@321.pro | ​(NULL)​ | jack191 | $2a$10$vs.4UnCUWngZa8RNiMm5We7mM/biMQUScfIEzh1cW2VeHxgS/O2Ee | ​(NULL)​ | ​(NULL)​ | 0 | False | False | 登録日時 | 9999 | 更新日時 | 9999
DB期待値10：
t_login_user
user_id | comp_id | last_name | first_name | last_name_kana | first_name_kana | alphabet_name | email | last_login_datetime | login_id | password | password_modify_datetime | fail_datetime | fail_count | lockuser | delete_flg | regist_date | regist_id | update_date | update_id
ユーザーID | ​(NULL)​ | 孫 | 悟空 | ソン | ゴクウ | son goku | 123@321.pro | ​(NULL)​ | 11111111111111111111111111111111111111111111111111 | $2a$10$fWGeSlrJAJqVV/q/irf.eurF9DAUYlMaorKw82Pc9AwpL5P5yJ6ki | ​(NULL)​ | ​(NULL)​ | 0 | False | False | 登録日時 | 9999 | 更新日時 | 9999
DB期待値11：
t_login_user
user_id | comp_id | last_name | first_name | last_name_kana | first_name_kana | alphabet_name | email | last_login_datetime | login_id | password | password_modify_datetime | fail_datetime | fail_count | lockuser | delete_flg | regist_date | regist_id | update_date | update_id
ユーザーID | ​(NULL)​ | 孫 | 悟空 | ソン | ゴクウ | son goku | 123@321.pro | ​(NULL)​ | jack191 | $2a$10$e4P5htIOOyoTdpVPNT9OIO2vZvbBJK98PXTVxBpdy8eBEj2L.4SrK | ​(NULL)​ | ​(NULL)​ | 0 | False | False | 登録日時 | 9999 | 更新日時 | 9999